รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

อำเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม

โทร./โทรสาร 043-984060

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่สามารถตรวจสอบผล การดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่สามารถนำมาใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ตุลาคม 2564

สารบัญ

หน้า

คำนำ.................................................................................................................................................................     2

สารบัญ..............................................................................................................................................................     3

ส่วนที่ 1 บทนำ.................................................................................................................................................     4

ส่วนที่ 2 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่...........................      5

2.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา......................................................

2.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา......................................

ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่....................................

3.1 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่.................................................

3.2 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่................................................................

3.3 พันธกิจ.........................................................................................................................................

3.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา............................................................................................................

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี..........................................................

แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่..

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่...................

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์..........................................

ส่วนที่ 1

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2559  หมวด  6 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ(feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการทำงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในส่วนของ “การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จของแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

…ส่วนที่2

ส่วนที่ 2

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้ดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2559  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่เสนอต่อคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่เพื่อพิจารณาแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

2.1. องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2559 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ (กรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2.2. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้กำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ดังนี้

- การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามการดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ติดตามการ

ใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) รายงานภายในเดือนมกราคม 2564

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) รายงานภายในเดือนเมษายน 2564

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2564

และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่เสนอนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

- การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่จากกลุ่มประชากรตัวอย่างในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ตามแบบที่ 3/1 แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 ตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะดำเนินการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย

การพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อนายองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ครั้งต่อไป

…ส่วนที่3

ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยได้นำเอาคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ทั้งนี้ได้สรุปนโยบายการพัฒนา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

3.1 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

กระผม  นายกิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2556 และตามประกาศของ กกต.กลาง  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2556  พร้อมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ทุกท่าน  กระผมขอแถลงนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ตาม  มาตรา  58/5  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552  และตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  สมัยสามัญที่   ๔ครั้งที่   ๔/2556 ในวันที่  2 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นวันนี้  เพื่อที่จะให้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  เมื่อได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่

19 พฤศจิกายน  2556  จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง   จึงได้จัดเอกสาร  นโยบายนี้แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ในวันประชุมนี้ด้วย

นโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  มี  9  ด้าน  ดังนี้

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์

- ด้านเศรษฐกิจ

- ด้านสาธารณสุข

- ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ประเพณี

- ด้านการศึกษา

…7.ด้าน

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ด้านการเมืองการบริหารงาน

- ด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงาน  ผู้นำและองค์กรต่าง ๆ

จากนโยบายทั้ง  9  ด้านนำไปสู่รายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย

  - จัดสรรงบประมาณปรับปรุงและก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หินคลุก หินลูกรัง  ถนนดิน  ถนนลาดยาง  ปรับปรุงถนนในการเกษตร  ออกสู่ทุ่งนา  เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นและจัดวางท่อระบายน้ำ  2  ข้างถนน  ที่มีน้ำขัง  ในหมู่บ้านออกสู่นอกหมู่บ้าน  ตลอดจนปรับปรุงอาคารสถานที่  ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ให้ได้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

  - จัดสรรงบประมาณ  ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน  และไฟฟ้าใช้ในการเกษตร  เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร  ไฟฟ้าสาธารณะ  และ  ก่อสร้าง  ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  ที่มีอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ให้มีระบบและใช้งานได้สะดวก

  - จัดสรรงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ขุดลอกลำห้วย  และคลองส่งน้ำที่ตื้นเขิน

  - ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัย จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนในชุมชน  เช่น  ลานกีฬาต้านยาเสพติด

- ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย

  - ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาตำบล  ทุกประเภท  ทุกระดับในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

  - จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด  โรคเอดส์  และรณรงค์ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดรวมทั้งการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด  ไม่ให้มียาเสพติดในทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

  - ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพื่อดูแลและช่วยเหลืองานด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านสาธารณภัยต่างๆ  เพื่อคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

  - ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  เด็กกำพร้า  ขาดคนอุปการะ  คนพิการ  คนยากจน  และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

  - สร้างชุมชน  ให้มีความเข้มแข็งโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  ในการพัฒนาในชุมชนเพื่อความสามัคคีปรองดองกัน

- ด้านเศรษฐกิจ    ประกอบด้วย

  - จัดสรรงบประมาณและปรับปรุงระบบภาษีและแผนงานการบริหารทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชน

…3.2ส่งเสริม

  - ส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความรู้ทางวิชาการ  เกษตรทฤษฎีใหม่  สนับสนุนในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  และเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

  - ส่งเสริมสนับสนุน  กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่

  - ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน  รู้จักนำภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาใช้ในการดำรงชีวิต  และมาประกอบอาชีพ

  - ส่งเสริมกิจการร้านค้าสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

- ด้านสาธารณสุข  ประกอบด้วย

  - ส่งเสริมให้ชุมชนในทุกหมู่บ้านมีสุขภาพดี  ไม่มีโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ตลอดจนส่งเสริมอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกหมู่บ้านและประชาชนอยู่ดีมีสุข

  - สนับสนุนงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมโรคติดต่อ ต่างๆ

  - ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  และพลานามัยที่ดีของประชาชนทุกหมู่บ้าน

- ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ประเพณี  ประกอบด้วย

  - อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี  ฮีต  12  ครอง  14  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีลอยกระทงประจำปี  เป็นต้น

  - ทำนุบำรุงศาสนารวมทั้งจัดให้มีหรือสนับสนุนงานประเพณี  ที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา  เช่น วันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ทอดเทียนรวม  เป็นต้น  และสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำตำบลบ่อใหญ่

  - สนับสนุนให้มีการจัดงาน  วันสำคัญของชาติ  งานรัฐพิธีต่างๆ   เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในตำบล  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เช่น  งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อ  เป็นประจำทุกปี

- ด้านการศึกษา  ประกอบด้วย

  - สนับสนุนโครงการอาหารเสริม  (นม)  อาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน  ในเขตตำบลบ่อใหญ่  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  2  แห่ง

  - สนับสนุนให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

  - ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการศึกษารวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชน  เช่น  เล่นกีฬาออกกำลังกาย  เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของร่างกาย อันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย

  - ให้มีรถเก็บขยะ จัดให้มีถังขยะที่เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ทุกหมู่บ้าน

  - ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะต่างๆ ไม้ผลไม้ประดับ  และไม้เศรษฐกิจ   สถานที่

...ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะประจำตำบลบ่อใหญ่

  - แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม  ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  และปุ๋ยอินทรีย์

  - แก้ไขปัญหาและรักษาดูแลที่บริเวณที่สาธารณะหรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ทุกหมู่บ้าน

- ด้านการเมืองการบริหารงาน  ประกอบด้วย

  - ส่งเสริมด้านการเมืองการปกครอง  ตามระบบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงานและกิจกรรมต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

  - ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ  ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรโดยบริหารงานบนพื้นฐานความถูกต้อง  ยุติธรรมและความโปร่งใส  โดยยึดหลักคุณธรรมรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  มีความรู้ด้านการบริหารท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่  และการบริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วถูกต้อง  ตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย  เช่น  การติดต่อประสานงาน  ข่าวสาร  ระหว่างองค์กรกับประชาชนต้องทั่วถึงและรวดเร็ว

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

  - จัดให้มีการปรับปรุง  ซ่อมแซม  อุปกรณ์  สำนักงานตลอดจนการก่อสร้าง  อาคาร  สถานที่เพื่อรับรองการบริการของประชาชน

  - จัดให้มีป้ายจราจร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อบริการประชาชน  ในการจัดงานทำบุญประเพณีในหมู่บ้าน  เช่น  ป้ายห้ามผ่าน  แผงกั้น  เปลี่ยนเส้นทางจราจร  เป็นต้น

  - จัดให้ประชาชนตำบลบ่อใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และหน่วยงานอื่นโดยทั่วถึง

- ด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงาน  ผู้นำและองค์กรต่าง ๆ  ประกอบด้วย

  - สนับสนุนให้สมาชิก  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  เข้ารับการฝึกอบรม  เพิ่มพูนความรู้เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น

  - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงาน  นอกสถานที่เพื่อพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์  ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

จากนโยบายทั้ง 9  ด้านที่กระผมได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ครั้งนี้กระผมได้ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   โดยที่จะรับฟังความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ทุกท่าน  ตลอดจนประชาชนในตำบลบ่อใหญ่ เพื่อนำมาสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อตำบลบ่อใหญ่ทุกด้าน  โดยจะแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  2  ท่านและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  1  ท่าน  เพื่อช่วยเหลือการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย

การบริหารงานตามนโยบายดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ตลอดผู้นำหมู่บ้านในตำบลบ่อใหญ่  ข้าราชการ  และหน่วยงานต่าง  ๆ ประชาชน  กลุ่ม

องค์กรต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย  เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น   และประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม  ให้มีการพัฒนาเจริญยิ่งขึ้นไป

จึงขอแถลงนโยบายให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ที่เคารพทุกท่านเพื่อ  กระผมขอเข้ารับหน้าที่และปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ต่อไป

3.2  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ไฟฟ้าสว่าง คมนาคมสะดวก อาชีพมั่นคง ประชาชนมีความสุข”

3.3  พันธกิจ

- ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- พัฒนาระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

- พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและจัดบริการสาธารณที่มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง คนในสังคมอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและลดใช้พลังงาน

- การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)

- ส่งเสริมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

3.4  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทาง คมนาคม ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ระบบโทรคมนาคม การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพเพื่อการผลิต การบริการ การเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ แหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นและการท่องเที่ยวท้องถิ่น

3. ส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีพ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬานันทนาการ

5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านโดยส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา

6. การบำรุง รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ำลำคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดำเนิน การตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

8. สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ อบต.บ่อใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาในระยะห้าปี โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

แนวทางที่ 2 พัฒนาการจัดการบำบัดขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมพัฒนา บทบาท คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน

แนวทางที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของท้องถิ่น

แบบที่1…

| แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |
| --- | --- | --- |
| คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลักจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว |  |  |
| ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.............องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่.................. |  |  |
| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ่อใหญ่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 19 ข้อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 2. รายงานการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ( / ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ( / ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) ( / ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) ( / ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น - จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน; 58; 25,698,077; 77; 25,698,077; 253; 89,839,953; 227; 91,133,627; 227; 87,503,627. 2.ด้านดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 13; 6,175,013; 13; 6,175,013; 13; 6,175,013; 13; 6,175,013; 13; 6,175,013. 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี; 4; 790,004; 4; 790,004; 5; 820,005; 5; 820,005; 5; 820,005. 4.ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น; 34; 26,821,233; 38; 27,081,238; 36; 30,621,236; 37; 30,281,237; 39; 30,361,239. 5.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ; 8; 995,008; 10; 1,995,010; 15; 2,805,015; 15; 3,383,015; 16; 5,765,016. 6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี; 52; 7,260,052; 52; 7,260,052; 54; 7,340,054; 54; 7,340,045; 54; 7,340,045. รวม; 169; 67,739,987; 194; 68,999,394; 376; 137,601,276; 351; 139,132,951; 354; 137,964,654. ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ รวมทั้งสิ้น 351 โครงการ

4.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |  | 2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |  | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 58 | 25,698,077 | 77 | 25,698,077 | 253 | 89,839,953 | 227 |  | 91,133,627 | 227 | 87,503,627 |
| 2.ด้านดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 | 6,175,013 | 13 | 6,175,013 | 13 | 6,175,013 | 13 |  | 6,175,013 | 13 | 6,175,013 |
| 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี | 4 | 790,004 | 4 | 790,004 | 5 | 820,005 | 5 |  | 820,005 | 5 | 820,005 |
| 4.ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น | 34 | 26,821,233 | 38 | 27,081,238 | 36 | 30,621,236 | 37 |  | 30,281,237 | 39 | 30,361,239 |
| 5.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ | 8 | 995,008 | 10 | 1,995,010 | 15 | 2,805,015 | 15 |  | 3,383,015 | 16 | 5,765,016 |
| 6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 52 | 7,260,052 | 52 | 7,260,052 | 54 | 7,340,054 | 54 |  | 7,340,045 | 54 | 7,340,045 |
| รวม | 169 | 67,739,987 | 194 | 68,999,394 | 376 | 137,601,276 | 351 |  | 139,132,951 | 354 | 137,964,654 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่มีจำนวนโครงการและงบประมาณ ที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 351 โครงการ

5.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่สำเร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 50 | 39.37 | - | - | 177 | 79.03 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 227 | 64.68 |
| 2.ด้านดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 3.94 | - | - | 8 | 3.58 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 13 | 3.71 |
| 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี | 3 | 2.36 | - | - | 2 | 0.89 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1.42 |
| 4.ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น | 18 | 14.17 | - | - | 19 | 8.48 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 37 | 10.52 |
| 5.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ | - | - | - | - | 15 | 6.67 | - | - | - | - | 15 | 4.28 |
| 6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 51 | 40.16 | - | - | 3 | 1.35 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 54 | 15.39 |
| รวม | 127 | 100 | - | - | 224 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 351 | 100 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จำนวนทั้งหมด 351  โครงการ  มีจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 127  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 36.18 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 224  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 63.82  จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวน  -  โครงการ  และจำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวน  -  โครงการ  โดยยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการที่เสร็จมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่  6  มีจำนวนโครงการ ที่เสร็จ จำนวน  51   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.16  รองลงมายุทธศาสตร์ที่  1  มีจำนวนโครงการ ที่เสร็จ จำนวน  50   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.37  รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่  4  มีจำนวนโครงการ ที่เสร็จ จำนวน   18  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  14.17 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่  2  มีจำนวนโครงการ ที่เสร็จ จำนวน 5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  3.94 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่  3  มีจำนวนโครงการ ที่เสร็จ จำนวน   3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  2.36 และรองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 5  มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน - โครงการ ตามลำดับ

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ  2564

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 8,788,686 | 45.44 | 4,960,044 | 100 | 13,748,730 | 56.57 |
| 2.ด้านดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 90,000 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 90,000 | 0.38 |
| 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี | 265,950 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 265,950 | 1.09 |
| 4.ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น | 7,111,137 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 7,111,137 | 29.26 |
| 5.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 3,086,478 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 3,086,478 | 12.70 |
| รวม | 19,342,251 | 100 | 4,960,044 | 100 | 24,302,295 | 100 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น  24,302,295 บาท  แยกเป็นงบปกติ จำนวน 19,342,251บาท  แยกเป็นเงินสะสม จำนวน 4,960,044 บาท โดยงบประมาณตามโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  139,132,951 บาท  เมื่อนำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน  การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คิดเป็นร้อยละ 17.47 ของงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน และในส่วนของสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประมาณการรายรับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น  66,055,000  บาท

ส่วนที่  3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2564

7.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ประจำปี  2564

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| 1. โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา |  | - | - | 17,666,400 | 16,538,000 |
| 2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ |  | - | - | 3,540,000 | 3,037,000 |
| 3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | - | - | 90,000 | 56,000 |
| 4. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบรบือสำหรับจัดงานวันสำคัญของชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี |  | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 5. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. |  | - | - | 20,000 | 10,000 |
| 6. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน |  | - | - | 2,840,000 | 2,828,000 |
| 7. โครงการอุดหนุนป้องกันและแก้ไขจากสถานการณ์โควิค-19 |  | - | - | 35,000 | 35,000 |
| 8. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  | - | - | 360,000 | 360,000 |
| 9. โครงการอุดหนุนงานมันแกวเงินล้านและของดีอำเภอบรบือ |  | - | - | 30,000 | 30,000 |
| 10.โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นชุมชนตำบลบ่อใหญ่ |  | - | - | 387,000 | 90,000 |
| รวม | 10 | - | - | 24,988,400 | 22,994,000 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ประจำปี  2564 ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จำนวน  10 โครงการ  จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 22,994,000 บาท

8.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2564

| โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| 1. ขุดลอกหนองข่าลิ้น หมู่ที่ 17 บ้านดงเค็ง ตำบลบ่อใหญ่ ขนาดพื้นที่ 14,000 ตารางเมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 25,796 ลูกบาศก์เมตร | - |  | - | 1,940,000 | - |
| 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 68-006 สายบ้านหนองหญ้าปล้อง-เขตตำบลหนองโน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร |  | - | - | 3,103,000 | 2,410,000 |
| รวม | - | - | - | 5,043,000 | 2,410,000 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้รับงบประมาณตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2564 ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น  5,043,000 บาท

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผลฯพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่มีดังนี้

1.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่มีงบประมาณในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ที่จำกัดไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการ การพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

2.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่ถึงร้อยละห้าสิบของจำนวนโครงการ

3.การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4.การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการบรรจุอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

5.ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบในงานแต่ละด้านโดยตรง เช่น งานด้านโยธา (วิศวกรโยธา, นายช่างโยธาและนายช่างเขียนแบบ) และงานด้านสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

2.บูรณาการและประมาณความร่วมมือในการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

3.ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

4.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบที่...

| แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| --- | --- | --- |
| คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ |  |  |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ตุลาคม 2564 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ปี 2564 |  |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 227 | 50 |
| 2.ด้านดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 | 5 |
| 3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี | 5 | 3 |
| 4.ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น | 37 | 18 |
| 5.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ | 15 | - |
| 6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 54 | 51 |
| รวม | 351 | 127 |
| ร้อยละ | 100 | 36.18 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ปี พ.ศ.2564 มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนจำนวน 351  โครงการ  มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 127 โครงการ  โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้รับอนุมัติโครงการมากที่สุด จำนวน 51 โครงการ รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 50 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 18 โครงการ ตามลำดับ